## Planilha1
Lista de Prazos e Prioridades de Fornecimentos
Item do orçamento | Material | Ambiente | Situação | Prazo limite fornecimento na obra | Fornecedor / Contato | Observação
Revestimento interno | Ceramica 30 cm x 60cm | Terreo - DML |  | 7 DIAS APÓS INICIO DA OBRA
1º Pavimento - Esterilização e Lavagem e descont.
| Porcelanato | Térreo - Paredes Recepção |  | 14 DIAS APOS INICIO DA OBRA | -
Pavimentação | Piso vinílico | Térreo - Procedimento capilar e Consultorio |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
|  | 1º Pavimento - Fisoterapia, Circulação, Mini Studio, Sala de espera e Consultorio |  |  | -
| Piso cerâmico 60 x 60 | 1 pavimento - Sanitário 1, Sanitário 2, Sala de esterilização, |  | 7 DIAS APÓS INICIO DA OBRA | -
Porta, Esquadria e Rodapé | Porta de madeira (5unidades) | Terreo - COPA - 60cm x 210cm; A=7cm Consultorio Extra - 80cm x 210cm; A=7cm Consultorio - 80cm x 210cm; A=7cm Procedimento capilar - 80cm x 210cm; A=7cm |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
|  | 1º Pavimento - Consultorio - 80cm x 210cm; A=7cm |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
| Portas de marcenaria | Terreo - Adm - 78cm x 232cm DML - 69cm x 232cm |  | ALINHAR COM MARCENARIA
|  | 1º Pavimento - Mini Studio - 80cm x 210cm ; Porta de correr Sanitario 01 - 70cm x 210cm |  | ALINHAR COM MARCENARIA
| Porta de vidro jateado | 1º Pavimento - Esterilização - 60cm x 210cm Lavagem e descontaminação - 60cm x 210cm Sanitario 02 - 60cm x 210cm |  | -
| Rodameio H=3cm | Terreo - Sala de espera |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
|  | 1º Pavimento - Sala de espera Mini Studio |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
| Rodapé santaluzia H=15cm | Térreo + 1 Pavimento |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
Mármore e Granito | Soleiras - GRIFO | Terreo - Copa - 60 cm x 10 cm DML - 75cm x 10cm Consultorio extra - 85cm x 10cm Procedimento capilar - 85cm x 10cm Consultorio - 85cm x 10cm |  | 14 DIAS APOS INICIO DA OBRA
|  | 1º Pavimento - Estelização - 60cm x 10cm Lavagem e descontaminação - 60cm x 10cm Sanitario 01 - 70cm x 10cm Sanitario 02 - 60cm x 10cm |  | 14 DIAS APOS INICIO DA OBRA
| Bancadas | Terreo - Copa Procedimento capilar Consultorio |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
|  | 1º Pavimento - Esterilização Lavagem e descontam. Consultorio Dra. Juliana |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
Instalações Elétricas | Acabamentos elétricos (Ver quantidades) | Terreo - |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
|  | 1º Pavimento - |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
| Luminárias | Terreo - |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
|  | 1º Pavimento - |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
| Exaustor | 1º Pavimento - Estelização Lavagem e descontaminação COPA Consultorio |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
Instalação de ar condicionado | Split hi - wall (3 un) - 2x (9000 Btus) + 18000 Btus | 1 Pavimento - Fisioterapia, Consultório |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
Instalação Hidráulica | Cubas | Terreo - DML - Tanque Copa - Cuba Consultorio extra - Lavatorio Procedimento capilar - Cuba Consultorio |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
|  | 1º Pavimento - Esterilização - Cuba Lavagem e descontam. - Cuba Fisoterapia - Cuba Consultorio - Cuba Sanitario 01 - Lavatorio Saniatirio 02 - Lavatorio |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
| Vasos | 1º Pavimento - Saniatitario 01 Sanitario 02 |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
| Torneiras + Sifão | Terreo - DML - Tanque Copa - Cuba Consultorio extra - Lavatorio Procedimento capilar - Cuba Consultorio - Cuba |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
|  | 1º Pavimento - Esterilização - Cuba Lavagem e descontam. - Cuba Fisoterapia - Cuba Consultorio - Cuba Sanitario 01 - Lavatorio Saniatirio 02 - Lavatorio |  | 30 DIAS DIAS APÓS INICIO DA OBRA
Note on E6: GRIFO: COLOQUE A ETAPA DA EAP DE SEU ORÇAMENTO EM DEVERÁ SER COLOCADA A PRIORIDADE
Note on F6: GRIFO: DEFINIÇÃO DO TIPO DE MATERIAL/INSUMO QUE SERÁ GERADA A DEMANDA
Note on G6: GRIFO: INSIRA O LOCAL DE APLICAÇÃO DO INSUMO
Note on H6: GRIFO: DEFINA O ANDAMENTO DA RESTRIÇÃO (À DEFINIR / EM ANDAMENTO / RESOLVIDO)
Note on I6: GRIFO: INDIQUE O PRAZO LIMITE PARA RESOLUÇÃO DA RESTRIÇÃO INFORME UMA DATA OU INFORME UM GATILHO DE TEMPO Ex. 14 DIAS APÓS....
Note on J6: GRIFO: INSIRA OS DADOS DO FORNECEDOR PARA GERENCIAMENTO
Note on K6: GRIFO: REGISTRE ALGUM FATO RELEVANTE PARA O PROCESSO E RETROALIMENTAÇÃO